## コスト表
概要 | 内容 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | 判定
クラス設計 |  |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
ライブラリ設計 |  |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
アルファ素材集め | プレイヤー | プレイヤーの3Dモデル | S | プロト | 2.5 |  | 作業中
アルファ素材集め | プレイヤー | プレイヤーの3Dアニメーション | S | プロト | 2.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | 敵 | 敵の3Dモデル | S | プロト | 2.5 |  | 作業中
アルファ素材集め | 敵 | 敵の3Dアニメーション | S | プロト | 2.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | UI | UI | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | SE | SE | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | BGM | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | その他 | その他 | A | α | 1.5 |  | 未着手
当たり判定 | 当たり判定 | カプセルの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 未着手
当たり判定 | 当たり判定 | 球の当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 未着手
当たり判定 | 当たり判定 | 矩形の当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 未着手
当たり判定 | 当たり判定 | ポリゴンの当たり判定 | A | プロト | 2 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | 移動 | S | プロト | 0.5 | 1 | 完了
プレイヤー | プレイヤー共通 | 被弾 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | 死亡 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | 攻撃 | S | プロト | 1.25 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | バック | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | ダッシュ | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | ダッシュ | S | プロト | 0.25 | 0.25 | 完了
プレイヤー | プレイヤー共通 | HP | S | プロト | 0.5 |  | 作業停止中
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル1 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル2 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル3 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル4 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル5 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | プレイヤー共通 | スキル6 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | 移動 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | 被弾 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | 死亡 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | 索敵 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | HP | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵共通 | 沸き | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵 | 敵1 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵1 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵2 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵2 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵3 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 | 敵3 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
アニメーション処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
アニメーション処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
カメラ |  | カメラの視野角 | S | プロト | 1.5 |  | 作業中
カメラ |  | カメラの追従 | S | プロト | 2 |  | 作業中
カメラ |  | カメラの移動 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
カメラ |  | カメラの当たり判定 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
カメラ |  | ロックオン | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
ビルドテスト |  | 修正(バグ取り) | S | マスター | 2 |  | 未着手

## 作業状況
総コスト | 55
消化コスト | 0.75 | 消費コスト / 日数 |  |  | 未完 | 作業中 | 作業停止中 | バグ発生中 | 機能削除 | 完了
現在の日数(土日除く) | 273 | 0.0027473 |  | 全て | 55 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75
開始日 | 2024-06-09 |  |  | プロト | 45.5 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75
今日の日付 | 2025-06-25 |  |  | α | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | マスター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全て | 2025-09-20 | 63 | 0.86111
プロト | 2025-07-10 | 12 | 3.7292
α | 2025-07-21 | 19 | 0.39474
β | 2025-08-20 | 41 | 0
マスター | 2025-09-20 | 63 | 0.031746
S | 45.5
A | 9.5
B | 0
C | 0