## コスト表
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | 判定
クラス設計 |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
ライブラリ設計 |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
アルファ素材集め | プレイヤーの3Dモデル | S | プロト | 2.5 |  | 作業中
アルファ素材集め | プレイヤーの3Dアニメーション | S | プロト | 2.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | 敵の3Dモデル | S | プロト | 2.5 |  | 作業中
アルファ素材集め | 敵の3Dアニメーション | S | プロト | 2.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | UI | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | SE | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | A | α | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | その他 | A | α | 1.5 |  | 未着手
当たり判定 | カプセルの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 未着手
当たり判定 | 球の当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 未着手
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | 攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手
プレイヤー | スキル1 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | スキル2 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | スキル3 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | スキル4 | S | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | スキル5 | A | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | スキル6 | A | プロト | 1 |  | 未着手
プレイヤー | バック | S | プロト | 0 |  | 未着手
プレイヤー | ダッシュ | S | プロト | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
プレイヤー |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
敵1 | 移動 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵1 | 殴り攻撃 | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵1 |  | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵1 |  | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵1 |  | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵1 |  | S | プロト | 0 |  | 未着手
敵2 | 移動 | S | α | 0 |  | 未着手
敵2 | 遠距離攻撃 | S | α | 0 |  | 未着手
敵2 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵2 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵2 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵2 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 | 移動 | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 | 突進攻撃 | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 |  | S | α | 0 |  | 未着手
敵3 |  | S | α | 0 |  | 未着手
アニメーション処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
アニメーション処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
カメラ | カメラの視野角 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
カメラ | カメラの追従 | S | プロト | 2 |  | 未着手
カメラ | カメラの移動 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
カメラ | カメラの当たり判定 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
マップ |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
音処理 |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
UI |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
エフェクト |  | C | マスター | 0 |  | 未着手
ビルドテスト | 修正(バグ取り) | S | マスター | 2 |  | 未着手

## 作業状況
総コスト | 45
消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数 |  |  | 未完 | 作業中 | 作業停止中 | バグ発生中 | 機能削除 | 完了
現在の日数(土日除く) | 263 | 0 |  | 全て | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
開始日 | 2024-06-09 |  |  | プロト | 35.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
今日の日付 | 2025-06-11 |  |  | α | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | マスター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全て | 2025-06-30 | 14 | 3.2143
プロト | 2025-07-10 | 14 | 2.5357
α | 2025-07-21 | 14 | 0.53571
β | 2025-08-20 | 14 | 0
マスター | 2025-09-20 | 14 | 0.14286
S | 35.5
A | 9.5
B | 0
C | 0